## Parámetros
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación | 1 | Activo
ORGANIZACIONAL | Planeación | 3 | Materializado
TECNICA | Ejecución | 5 | Inactivo
EXTERNA | Control
POSITIVO | Seguimiento
Comunicación
Personas
Recursos
Cultura
Procesos
Infraestructura
Requerimientos
Calidad
Integración
Clientes
Proveedores
Regulaciones
Contexto

## Categorias
CATEGORIAS DE RIESGOS
CATEGORÍA | Descripción
GERENCIA DE PROYECTO | Estimación
GERENCIA DE PROYECTO | Planeación
GERENCIA DE PROYECTO | Ejecución
GERENCIA DE PROYECTO | Control
GERENCIA DE PROYECTO | Seguimiento
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación
ORGANIZACIONAL | Personas
ORGANIZACIONAL | Recursos
ORGANIZACIONAL | Cultura
ORGANIZACIONAL | Procesos
TECNICA | Infraestructura
TECNICA | Requerimientos
TECNICA | Calidad
TECNICA | Integración
EXTERNA | Clientes
EXTERNA | Proveedores
EXTERNA | Regulaciones
EXTERNA | Contexto

## Impacto
Condiciones definidas para las escalas de impacto en el Riesgo, para los principales objetivos del proyecto
Objetivo | Escala relativa o absoluta (Para impactos negativos)
Costo | Incremento <= 10% | Incremento entre el 11% y el 20% | Incremento >=21%
Tiempo | Incremento <= 10% | Incremento entre el 11% y el 20% | Incremento >=21%
Alcance | No cambia el alcance | Cambio de alcance moderado | Cambio de alcance significativo
Calidad | Aceptación de todos los entregables | Aceptación de entregables con pendientes | No aceptación de entregables
IMPACTO | Bajo | Medio | Alto
| 1 | 3 | 5

## Probabilidad
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
5 | Muy Probable | Probabilidad de ocurrencia mayor al 80%
4 | Probable | Probabilidad de ocurrencia entre el 60% y el 80%
3 | Poco Probable | Probabilidad de ocurrencia entre el 40% y el 60%

## Cuantificación
PROBABILIDAD
|  |  | Poco Probable | Probable | Muy Probable
IMPACTO | Alto | 5 | 5 | 15 | 25
| Medio | 3 | 3 | 9 | 15
| Bajo | 1 | 1 | 3 | 5
|  |  | 1 | 3 | 5
Impacto

## Plan de Riesgos
PLAN DE RIESGOS
Nombre Proyecto: | Captura cognitiva para tratamiento de envíos |  |  |  | Líder Proyecto: | Julian Herrera
ID Proyecto: | 1 |  |  |  | Unidad Gestora: | Transformación Digital
Fecha Elaboración: | 2020-08-17 |  |  |  | Sponsor: | Luis Pardo
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | PLAN DE RESPUESTA
Categoría | Subcategoría | Id Riesgo | Fecha Identificación | Causa | Riesgo | Consecuencia de la materialización | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Cuantificación | Tipo de respuesta | Acciones Preventivas | Acciones Correctivas | Disparador | Estado | Responsable
GERENCIA DE PROYECTO | Ejecución | R01 | 2020-08-17 | una mala ejecución en las actividades definidas para el proyecto. | retraso del proyecto | retraso de la puesta en producción del sistema, aumento de costos y tiempos. | Debido a una mala ejecución en las actividades definidas para el proyecto. Existe el riesgo de retraso del proyecto lo que genera como consecuencia retraso de la puesta en producción del sistema, aumento de costos y tiempos. | 1 | 3 | 3 | Monitorear | Realizar reuniones de seguimiento diario | Revisar y controlar con el equipo las dificultades que se estén presentando. | Retrasos en las ejecuciones de análisis, desarrollo, pruebas e implementación del sistema. | Activo
GERENCIA DE PROYECTO | Planeación | R02 | 2020-08-17 | mala planeación en la estimación de los recursos humanos requeridos. | aumento de costos | retrasos en la ejecución hasta aprobación de un nuevo presupeusto | Debido a mala planeación en la estimación de los recursos humanos requeridos. Existe el riesgo de aumento de costos lo que genera como consecuencia retrasos en la ejecución hasta aprobación de un nuevo presupeusto | 3 | 3 | 9 | Controlar | Tener información lo más completa posible | Revisar y ajustar los recursos requeridos | Retrasos en las entregas definidas para el proyecto | Activo
ORGANIZACIONAL | Personas | R03 | 2020-08-17 | la falta de interes en el proyecto. | disminución del apoyo de los patrocinadores | que no se cumplan las expectativas del proyecto | Debido a la falta de interes en el proyecto. Existe el riesgo de disminución del apoyo de los patrocinadores lo que genera como consecuencia que no se cumplan las expectativas del proyecto | 5 | 1 | 5 | Controlar | Mantener involucadros a los patrocinadores dando participación en el proyecto | Revisiones periodicas con los interesados | Ausencia en las reuniones, no respuesta a los correos | Activo
GERENCIA DE PROYECTO | Comunicación | R04 | 2020-08-17 | falta de claridad en la comunicación | comunicación no asertiva | diferentes interpretaciones a los requerimientos del proyecto | Debido a falta de claridad en la comunicación Existe el riesgo de comunicación no asertiva lo que genera como consecuencia diferentes interpretaciones a los requerimientos del proyecto | 5 | 1 | 5 | Controlar | Reuniones de entendimiento del alcance y los requerimientos del proyecto | Revisar y controlar los canales de comunicación y su contenido de los comunicados | Entregables no alineados con el proyecto | Activo
ORGANIZACIONAL | Personas | R05 | 2020-08-17 | cambios de personal | ruptura del equipo de trabajo | retraso de la puesta en producción del sistema, aumento de costos y tiempos. | Debido a cambios de personal Existe el riesgo de ruptura del equipo de trabajo lo que genera como consecuencia retraso de la puesta en producción del sistema, aumento de costos y tiempos. | 5 | 3 | 15 | Mitigar | incentivos al equipo de trabajo del proyecto | Contratación de nuevo personal | La renuncia de las personas que componen el equipo de trabajo | Activo
ORGANIZACIONAL | Personas | R06 | 2020-08-17 | rotación de personal entre cargos | remplazo de interesados | que no se cumplan las expectativas del proyecto | Debido a rotación de personal entre cargos Existe el riesgo de remplazo de interesados lo que genera como consecuencia que no se cumplan las expectativas del proyecto | 3 | 1 | 3 | Monitorear | Compromisos de culminar los proyectos a los que pertenezca | Involucrando al nuevo interesado en el proyecto, haciendo que se apropie de este | Retiro del interesado del proyecto | Activo
TECNICA | Requerimientos | R07 | 2020-08-17 | que no hay claridad en los atributos de calidad | mal diseño de arquitectura | no satisfacer los requerimientos no funcionales y retrasos en el proyecto | Debido a que no hay claridad en los atributos de calidad Existe el riesgo de mal diseño de arquitectura lo que genera como consecuencia no satisfacer los requerimientos no funcionales y retrasos en el proyecto | 3 | 1 | 3 | Monitorear | Usar un método de evaluación para la arquitectura | Análizar y aplicar las respectivas correciones | Se evidencia ausencia de los atributos de calidad en las pruebas técnicas y funcionales | Activo
GERENCIA DE PROYECTO | Planeación | R08 | 2020-08-17 | selección errada de personal | aumento de tiempo en los desarrollos de las tareas | retraso en las actividades de desarrollo del proyecto | Debido a selección errada de personal Existe el riesgo de aumento de tiempo en los desarrollos de las tareas lo que genera como consecuencia retraso en las actividades de desarrollo del proyecto | 3 | 1 | 3 | Monitorear | Realizar un buen reclutamiento del personal que participará en el proyecto | Reasignar tareas por dificultad | Retrasos en las entregas definidas para el proyecto | Activo
TECNICA | Integración | R09 | 2020-08-17 | no involucramiento de los usuarios finales | malos enpalmes con la operación | que los procesos a automatizar sigan tomando los mismos tiempos | Debido al no involucramiento de los usuarios finales Existe el riesgo de malos enpalmes con la operación lo que genera como consecuencia que los procesos a automatizar sigan tomando los mismos tiempos | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Involucrar a los usuarios finales en el entendimiento del proyecto | Rediseñar la herramienta acorde a las necesidades y observaciones del usuario final | que no se haga uso de la herramienta | Activo
TECNICA | Requerimientos | R10 | 2020-08-17 | que no hay ambientes de desarrollo o certificación | problemas en producción | incidentes en ambiente de produccióny generación de retrasos en la operación | Debido al que no hay ambientes de desarrollo o certificación Existe el riesgo de problemas en producción lo que genera como consecuencia incidentes en ambiente de produccióny generación de retrasos en la operación | 5 | 3 | 15 | Mitigar | Asegurar que existan los ambientes adecuados para las pruebas unitarias y funcionales | Ajustar los errores presentados en la herramienta | La presencia de errores en la realización de los procesos servidos por la herramienta | Activo
TECNICA | Requerimientos | R11 | 2020-08-17 | Requerimientos críticos no contemplados en la fase de análisis de requerimientos | Ajustar la arquitectura o diseño de software para contemplar nuevos requerimientos | Retrasos en las entregas, Cambio parcial del aplicativo y aplazamiento en salida a producción del sistema | Debido al Requerimientos críticos no contemplados en la fase de análisis de requerimientos Existe el riesgo de Ajustar la arquitectura o diseño de software para contemplar nuevos requerimientos lo que genera como consecuencia Retrasos en las entregas, Cambio parcial del aplicativo y aplazamiento en salida a producción del sistema | 3 | 3 | 9 | Controlar | Realizar un análisis de impacto y sugerir no incluir los cambios solo hasta el final del proyecto | Incluir dentro de sprint inmediato y reajustar el alcance | Hallazgo de requerimientos poscontratación por parte del cliente en procesos no contemplados | Activo
POSITIVO | Requerimientos | R12 | 2020-08-17 | Debido al almacenamiento que se va a realizar de las imágenes | Identificar falencias que debido a intervención humana estaban realizandose en el proceso | Aumento de trazabilidad de la información proveniente de los paquetes | Debido al Debido al almacenamiento que se va a realizar de las imágenes Existe el riesgo de Identificar falencias que debido a intervención humana estaban realizandose en el proceso lo que genera como consecuencia Aumento de trazabilidad de la información proveniente de los paquetes | 3 | 3 | 9 | Controlar |  |  | Creación de informes analíticos del proceso automatizado vs proceso manual | Activo
Asistencia de Proyectos y Aseguramiento de la Calidad
Note on M12: - Definir Plan de Respuesta si Tipo de Respuesta es: Mitigar - Si Tipo de Respuesta es: Monitorear o Controlar, se debe hacer seguimiento al riesgo sin definir plan de acción