## Costos
Nombre Proyecto: | CAPTURA COGNITIVA PARA TRATAMIENTO DE ENVIOS
Fases | Tarifa Dia | Cantidad Dias | SubTotal | Total
1. Inicio |  |  |  | 1100000
Arquitecto | 400000 | 1 | 400000
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 1 | 166666.6667
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 1 | 166666.6667
Lider Tecnico | 266666.6667 | 1 | 266666.6667
Analista QA | 100000 | 1 | 100000
2. Planeación. |  |  |  | 3300000
Arquitecto | 400000 | 3 | 1200000
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 3 | 500000
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 3 | 500000
Lider Tecnico | 266666.6667 | 3 | 800000
Analista QA | 100000 | 3 | 300000
3. Ejecución. |  |  |  | 31900000
Arquitecto | 400000 | 29 | 11600000
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 29 | 4833333.3333
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 29 | 4833333.3333
Lider Tecnico | 266666.6667 | 29 | 7733333.3333
Analista QA | 100000 | 29 | 2900000
4. Monitoreo y Control |  |  |  | 1100000
Arquitecto | 400000 | 1 | 400000
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 1 | 166666.6667
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 1 | 166666.6667
Lider Tecnico | 266666.6667 | 1 | 266666.6667
Analista QA | 100000 | 1 | 100000
5. Cierre |  |  |  | 275000
Arquitecto | 400000 | 0.25 | 100000
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 0.25 | 41666.6667
Profesional Senior Desarrollo | 166666.6667 | 0.25 | 41666.6667
Lider Tecnico | 266666.6667 | 0.25 | 66666.6667
Analista QA | 100000 | 0.25 | 25000
6. Reservas |  |  | 19768898.6024 | 19768898.6024
| Tarifa Mes | Cantidad | SubTotal | Total
Costos directos | TRM 2020/08/17 | 3733 |  | 61169493.012
API GATEWAY / 2 MILLONES SOLICITUDES | 13065.5 | 2 | 26131
LOAD BALANCER / 0.0216 GB POR HORA | 63087.7 | 2 | 126175.4
ECS | 31178.016 | 2 | 62356.032
REDIS / 1 NODO t2 medium | 185306.12 | 2 | 370612.24
RDS / db.t3.large / 20 GB | 269373.28 | 2 | 538746.56
TEXTRACT / 600 IMÁGENES LEIDAS | 111990 | 2 | 223980
S3 / 5GB | 447.96 | 2 | 895.92
SQL server instancia | 297154.22 | 1 | 297154.22
Azure Speech To Text | 2891530 | 1 | 2891530
Puestos de trabajo | 2500000 | 5 | 12500000
Portatil Desarrolladores y lider tecnico | 7000000 | 3 | 21000000
Portatil QA y Arquitecto | 3500000 | 2 | 7000000
Provisiones de Nomina | 14276028 | 1.13 | 16131911.64
|  |  | Sub Total | 98844493.012
| Tarifa Mes | Cantidad | SubTotal | Total
Otros Costos
2. Costos Indirectos |  |  |  | 16950000
Servicios Admnistrativos | 15000000 | 1.13 | 16950000
|  |  | Total | 36718898.6024
|  |  | Total Sin IVA | 135563391.6144
|  |  | Total Con IVA | 161320436.0211

## Salarios
Cargo | Salario Mensual | Salario Mensual + Gastos nomina | Tarifa Dia | Tarifa Dia + Gastos nomina
Arquitecto Software (Azure) | 12000000 | 18222192 | 400000 | 607406.4
Gerente de proyectos | 12000000 | 18222192 | 400000 | 607406.4
Lider técnico | 8000000 | 11068128 | 266666.6667 | 368937.6
Profesional Experto dev | 5200000 | 7194283.2 | 173333.3333 | 239809.44
Scrum master | 4500000 | 6225822 | 150000 | 207527.4
Arquitecto de procesos | 3800000 | 5257360.8 | 126666.6667 | 175245.36
Profesional SemiSénior dev | 3800000 | 5257360.8 | 126666.6667 | 175245.36
Profesional funcional senior | 3500000 | 4842306 | 116666.6667 | 161410.2
QA semi senior | 2500000 | 3458790 | 83333.3333 | 115293
Profesional Junior | 1800000 | 2490328.8 | 60000 | 83010.96
Analista junior | 1600000 | 2334643.205 | 53333.3333 | 77821.4402
Tester | 1600000 | 2334643.205 | 53333.3333 | 77821.4402