## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Proyecto | 34 días | 13/08/20 9:00 a. m. | 29/09/20 7:00 p. m. |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Inicio | 1 día | 13/08/20 9:00 a. m. | 13/08/20 7:00 p. m. |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Declaracion de inicio | 1 día | 13/08/20 9:00 a. m. | 13/08/20 7:00 p. m. |  | 3
4 | Sí | Programada manualmente | Viabilidad del proyecto | 1 día | 13/08/20 9:00 a. m. | 13/08/20 7:00 p. m. |  | 4 | Costos generales del proyecto vs presupuesto.
5 | Sí | Programada manualmente | Acta de constitucion del proyecto | 1 día | 13/08/20 9:00 a. m. | 13/08/20 7:00 p. m. |  | 4
6 | Sí | Programada manualmente | Acta de interesados | 1 día | 13/08/20 9:00 a. m. | 13/08/20 7:00 p. m. |  | 4
7 | Sí | Programada automáticamente | Planificación | 3 días | 14/08/20 9:00 a. m. | 18/08/20 7:00 p. m. |  | 2
8 | Sí | Programada automáticamente | Alcance Planificar la gestión del alcance | 1 día | 14/08/20 9:00 a. m. | 14/08/20 7:00 p. m. |  | 3
9 | Sí | Programada manualmente | Recopilar requisitos | 1 día | 14/08/20 9:00 a. m. | 14/08/20 7:00 p. m. | 3 | 4
10 | Sí | Programada manualmente | Definción del alcance | 1 día | 14/08/20 9:00 a. m. | 14/08/20 7:00 p. m. | 3 | 4
11 | Sí | Programada manualmente | EDT/WBS | 1 día | 14/08/20 9:00 a. m. | 14/08/20 7:00 p. m. | 3 | 4
12 | Sí | Programada automáticamente | Definir cronograma | 1 día | 17/08/20 9:00 a. m. | 17/08/20 7:00 p. m. |  | 3
13 | Sí | Programada manualmente | Lista de actividades | 1 día | 17/08/20 9:00 a. m. | 17/08/20 7:00 p. m. | 11 | 4
14 | Sí | Programada manualmente | Diagrama de Gantt | 1 día | 17/08/20 9:00 a. m. | 17/08/20 7:00 p. m. | 11 | 4
15 | Sí | Programada automáticamente | Planificar la gestion de recursos | 1 día | 17/08/20 9:00 a. m. | 17/08/20 7:00 p. m. |  | 3
16 | Sí | Programada manualmente | Generar acta de constitucion del equipo | 1 día | 17/08/20 9:00 a. m. | 17/08/20 7:00 p. m. | 11 | 4
17 | Sí | Programada manualmente | Generar acta de recursos fisicos | 1 día | 17/08/20 9:00 a. m. | 17/08/20 7:00 p. m. | 11 | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Planificar la gestion de los riesgos | 1 día | 17/08/20 9:00 a. m. | 17/08/20 7:00 p. m. |  | 3 | Matriz de Riesgos
19 | Sí | Programada manualmente | Documento inicial del plan de riesgos | 1 día | 17/08/20 9:00 a. m. | 17/08/20 7:00 p. m. | 11 | 4
20 | Sí | Programada automáticamente | Costos | 1 día | 18/08/20 9:00 a. m. | 18/08/20 7:00 p. m. |  | 3
21 | Sí | Programada manualmente | Modelo financiero | 1 día | 18/08/20 9:00 a. m. | 18/08/20 7:00 p. m. | 17 | 4
22 | Sí | Programada automáticamente | Planificación de la gestión de calidad | 1 día | 18/08/20 9:00 a. m. | 18/08/20 7:00 p. m. |  | 3 | Definir los criterios de aceptacion, genera documento de metricas
23 | Sí | Programada manualmente | Generacion de documento de metricas de calidad | 1 día | 18/08/20 9:00 a. m. | 18/08/20 7:00 p. m. | 17 | 4
24 | Sí | Programada manualmente | Generacion de criterios de aceptacion | 1 día | 18/08/20 9:00 a. m. | 18/08/20 7:00 p. m. | 17 | 4 | Se definen en el Jira en cada HU.
25 | Sí | Programada manualmente | Creacion de repositorio documental | 1 día | 18/08/20 9:00 a. m. | 18/08/20 7:00 p. m. | 17 | 3
26 | Sí | Programada manualmente | Generar linea base | 1 día | 18/08/20 9:00 a. m. | 18/08/20 7:00 p. m. | 17 | 3
27 | Sí | Programada automáticamente | Ejecucion | 29 días | 19/08/20 9:00 a. m. | 28/09/20 7:00 p. m. |  | 2
28 | Sí | Programada automáticamente | Gestión | 28 días | 19/08/20 9:00 a. m. | 26/09/20 7:00 p. m. |  | 3
29 | Sí | Programada automáticamente | Recursos | 1 día | 19/08/20 9:00 a. m. | 19/08/20 7:00 p. m. |  | 4
30 | Sí | Programada manualmente | Adquirir recursos | 1 día | 19/08/20 9:00 a. m. | 19/08/20 7:00 p. m. | 26 | 5 | Acta de adquisicion de recursos
31 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollar el equipo | 25 días | 22/08/20 9:00 a. m. | 26/09/20 7:00 p. m. |  | 4
32 | Sí | Programada automáticamente | Capacitaciones | 25 días | 22/08/20 9:00 a. m. | 26/09/20 7:00 p. m. |  | 5
33 | Sí | Programada manualmente | Capacitaciones 1 | 1 día | 22/08/20 9:00 a. m. | 22/08/20 7:00 p. m. |  | 6
34 | Sí | Programada manualmente | Capacitaciones 2 | 1 día | 29/08/20 9:00 a. m. | 29/08/20 7:00 p. m. |  | 6
35 | Sí | Programada manualmente | Capacitaciones 3 | 1 día | 5/09/20 9:00 a. m. | 5/09/20 7:00 p. m. |  | 6
36 | Sí | Programada manualmente | Capacitaciones 4 | 1 día | 12/09/20 9:00 a. m. | 12/09/20 7:00 p. m. |  | 6
37 | Sí | Programada manualmente | Capacitaciones 5 | 1 día | 19/09/20 9:00 a. m. | 19/09/20 7:00 p. m. |  | 6
38 | Sí | Programada manualmente | Capacitaciones 6 | 1 día | 26/09/20 9:00 a. m. | 26/09/20 7:00 p. m. |  | 6
39 | Sí | Programada automáticamente | Dirigir el equipo | 26 días | 20/08/20 9:00 a. m. | 24/09/20 7:00 p. m. |  | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones de seguimiento del equipo | 26 días | 20/08/20 9:00 a. m. | 24/09/20 7:00 p. m. |  | 5
41 | Sí | Programada manualmente | Reuniones de seguimiento del equipo 1 | 1 día | 20/08/20 9:00 a. m. | 20/08/20 7:00 p. m. |  | 6
42 | Sí | Programada manualmente | Reuniones de seguimiento del equipo 2 | 1 día | 27/08/20 9:00 a. m. | 27/08/20 7:00 p. m. |  | 6
43 | Sí | Programada manualmente | Reuniones de seguimiento del equipo 3 | 1 día | 3/09/20 9:00 a. m. | 3/09/20 7:00 p. m. |  | 6
44 | Sí | Programada manualmente | Reuniones de seguimiento del equipo 4 | 1 día | 10/09/20 9:00 a. m. | 10/09/20 7:00 p. m. |  | 6
45 | Sí | Programada manualmente | Reuniones de seguimiento del equipo 5 | 1 día | 17/09/20 9:00 a. m. | 17/09/20 7:00 p. m. |  | 6
46 | Sí | Programada manualmente | Reuniones de seguimiento del equipo 6 | 1 día | 24/09/20 9:00 a. m. | 24/09/20 7:00 p. m. |  | 6
47 | Sí | Programada automáticamente | Solucion | 29 días | 19/08/20 9:00 a. m. | 28/09/20 7:00 p. m. |  | 3
48 | Sí | Programada automáticamente | Analisis, diseño y definición de la arquitectura | 2 días | 19/08/20 9:00 a. m. | 20/08/20 7:00 p. m. |  | 4
49 | Sí | Programada manualmente | Estimacion de HU Sprint Backlog | 1 día | 19/08/20 9:00 a. m. | 19/08/20 7:00 p. m. | 26 | 5
50 | Sí | Programada manualmente | Documento de diseño de arquitectura | 1 día | 20/08/20 9:00 a. m. | 20/08/20 7:00 p. m. | 49 | 5 | Vistas 4+1
51 | Sí | Programada manualmente | Diseño de las interfaces de usuario | 1 día | 20/08/20 9:00 a. m. | 20/08/20 7:00 p. m. | 49 | 5 | MockUp
52 | Sí | Programada automáticamente | Infraestructura | 1 día | 21/08/20 9:00 a. m. | 21/08/20 7:00 p. m. |  | 4
53 | Sí | Programada manualmente | Configuracion de ambiente desarrollo | 1 día | 21/08/20 9:00 a. m. | 21/08/20 7:00 p. m. | 51 | 5
54 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollar el Software | 25 días | 24/08/20 9:00 a. m. | 25/09/20 7:00 p. m. |  | 4
55 | Sí | Programada automáticamente | Sprint | 25 días | 24/08/20 9:00 a. m. | 25/09/20 7:00 p. m. |  | 5
56 | Sí | Programada manualmente | Sprint 1 | 5 días | 24/08/20 9:00 a. m. | 28/08/20 7:00 p. m. |  | 6
57 | Sí | Programada manualmente | Codificacion |  |  |  |  | 7
58 | Sí | Programada manualmente | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 7
59 | Sí | Programada manualmente | Documentacion |  |  |  |  | 7
60 | Sí | Programada manualmente | Sprint 2 | 5 días | 31/08/20 9:00 a. m. | 4/09/20 7:00 p. m. |  | 6
61 | Sí | Programada manualmente | Codificacion |  |  |  |  | 7
62 | Sí | Programada manualmente | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 7
63 | Sí | Programada manualmente | Documentacion |  |  |  |  | 7
64 | Sí | Programada manualmente | Sprint 3 | 5 días | 7/09/20 9:00 a. m. | 11/09/20 7:00 p. m. |  | 6
65 | Sí | Programada manualmente | Codificacion |  |  |  |  | 7
66 | Sí | Programada manualmente | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 7
67 | Sí | Programada manualmente | Documentacion |  |  |  |  | 7
68 | Sí | Programada manualmente | Sprint 4 | 5 días | 14/09/20 9:00 a. m. | 18/09/20 7:00 p. m. |  | 6
69 | Sí | Programada manualmente | Codificacion |  |  |  |  | 7
70 | Sí | Programada manualmente | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 7
71 | Sí | Programada manualmente | Documentacion |  |  |  |  | 7
72 | Sí | Programada manualmente | Sprint 5 | 5 días | 21/09/20 9:00 a. m. | 25/09/20 7:00 p. m. |  | 6
73 | Sí | Programada manualmente | Codificacion |  |  |  |  | 7
74 | Sí | Programada manualmente | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 7
75 | Sí | Programada manualmente | Documentacion |  |  |  |  | 7
76 | Sí | Programada manualmente | Despliegue produccion | 1 día | 28/09/20 9:00 a. m. | 28/09/20 7:00 p. m. | 72 | 4 | Entregable del APK, URL del portal
77 | Sí | Programada manualmente | Generar linea base | 1 día | 28/09/20 9:00 a. m. | 28/09/20 7:00 p. m. | 72 | 3
78 | Sí | Programada automáticamente | Control | 25 días | 21/08/20 9:00 a. m. | 24/09/20 7:00 p. m. |  | 2
79 | Sí | Programada automáticamente | Monitorear y controlar trabajo del proyecto | 21 días | 27/08/20 9:00 a. m. | 24/09/20 7:00 p. m. |  | 3
80 | Sí | Programada automáticamente | Avance del proyecto | 21 días | 27/08/20 9:00 a. m. | 24/09/20 7:00 p. m. |  | 4
81 | Sí | Programada manualmente | Avance del proyecto 1 | 1 día | 27/08/20 9:00 a. m. | 27/08/20 7:00 p. m. |  | 5
82 | Sí | Programada manualmente | Avance del proyecto 2 | 1 día | 3/09/20 9:00 a. m. | 3/09/20 7:00 p. m. |  | 5
83 | Sí | Programada manualmente | Avance del proyecto 3 | 1 día | 10/09/20 9:00 a. m. | 10/09/20 7:00 p. m. |  | 5
84 | Sí | Programada manualmente | Avance del proyecto 4 | 1 día | 17/09/20 9:00 a. m. | 17/09/20 7:00 p. m. |  | 5
85 | Sí | Programada manualmente | Avance del proyecto 5 | 1 día | 24/09/20 9:00 a. m. | 24/09/20 7:00 p. m. |  | 5
86 | Sí | Programada automáticamente | Realizar el control integrado de cambios | 21 días | 21/08/20 9:00 a. m. | 18/09/20 7:00 p. m. |  | 3
87 | Sí | Programada automáticamente | Comité control del cambios | 21 días | 21/08/20 9:00 a. m. | 18/09/20 7:00 p. m. |  | 4
88 | Sí | Programada manualmente | Comité control del cambios 1 | 1 día | 21/08/20 9:00 a. m. | 21/08/20 7:00 p. m. |  | 5
89 | Sí | Programada manualmente | Comité control del cambios 2 | 1 día | 28/08/20 9:00 a. m. | 28/08/20 7:00 p. m. |  | 5
90 | Sí | Programada manualmente | Comité control del cambios 3 | 1 día | 4/09/20 9:00 a. m. | 4/09/20 7:00 p. m. |  | 5
91 | Sí | Programada manualmente | Comité control del cambios 4 | 1 día | 11/09/20 9:00 a. m. | 11/09/20 7:00 p. m. |  | 5
92 | Sí | Programada manualmente | Comité control del cambios 5 | 1 día | 18/09/20 9:00 a. m. | 18/09/20 7:00 p. m. |  | 5
93 | Sí | Programada automáticamente | Cierre | 1 día | 29/09/20 9:00 a. m. | 29/09/20 7:00 p. m. |  | 2
94 | Sí | Programada manualmente | Informe Final | 1 día | 29/09/20 9:00 a. m. | 29/09/20 7:00 p. m. | 77 | 3
95 | Sí | Programada manualmente | Acta de Cierre | 1 día | 29/09/20 9:00 a. m. | 29/09/20 7:00 p. m. | 77 | 3
96 | Sí | Programada manualmente | Lecciones aprendidas | 1 día | 29/09/20 9:00 a. m. | 29/09/20 7:00 p. m. | 77 | 3

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Julian Herrera | J | Trabajo |  | Arquitecto |  |  | 100% | $ 400.000,00/d | 0
2 | Diego Diaz | D | Trabajo |  | Profesional Senior Desarrollo |  |  | 100% | $ 166.600,00/d | 0
3 | Andres Martinez | A | Trabajo |  | Profesional Senior Desarrollo |  |  | 100% | $ 166.600,00/d | 0
4 | German Silva | G | Trabajo |  | Lider Tecnico |  |  | 100% | $ 266.667,00/d | 0
5 | Juan Morales | J | Trabajo |  | Analista QA |  |  | 100% | $ 100.000,00/d | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Viabilidad del proyecto | Juan Morales | 0 | 8h | 100%
Acta de constitucion del proyecto | Julian Herrera | 0 | 8h | 100%
Acta de interesados | Diego Diaz | 0 | 8h | 100%
Recopilar requisitos | German Silva | 0 | 8h | 100%
Definción del alcance | Andres Martinez | 0 | 8h | 100%
EDT/WBS | Juan Morales | 0 | 8h | 100%
Lista de actividades | Julian Herrera | 0 | 8h | 100%
Diagrama de Gantt | Diego Diaz | 0 | 8h | 100%
Generar acta de constitucion del equipo | Julian Herrera | 0 | 8h | 100%
Generar acta de recursos fisicos | Juan Morales | 0 | 8h | 100%
Documento inicial del plan de riesgos | German Silva | 0 | 8h | 100%
Modelo financiero | Andres Martinez | 0 | 8h | 100%
Generacion de documento de metricas de calidad | Julian Herrera | 0 | 8h | 100%
Generacion de criterios de aceptacion | Diego Diaz | 0 | 8h | 100%
Creacion de repositorio documental | German Silva | 0 | 8h | 100%
Generar linea base | Juan Morales | 0 | 8h | 100%
Adquirir recursos | Andres Martinez | 0 | 8h | 100%
Capacitaciones | Andres Martinez | 0 | 200h | 100%
Capacitaciones | Diego Diaz | 0 | 200h | 100%
Capacitaciones | German Silva | 0 | 200h | 100%
Capacitaciones | Juan Morales | 0 | 200h | 100%
Capacitaciones | Julian Herrera | 0 | 200h | 100%
Reuniones de seguimiento del equipo | Andres Martinez | 0 | 208h | 100%
Reuniones de seguimiento del equipo | Diego Diaz | 0 | 208h | 100%
Reuniones de seguimiento del equipo | German Silva | 0 | 208h | 100%
Reuniones de seguimiento del equipo | Juan Morales | 0 | 208h | 100%
Reuniones de seguimiento del equipo | Julian Herrera | 0 | 208h | 100%
Estimacion de HU Sprint Backlog | German Silva | 0 | 8h | 100%
Documento de diseño de arquitectura | Andres Martinez | 0 | 8h | 100%
Diseño de las interfaces de usuario | Diego Diaz | 0 | 8h | 100%
Configuracion de ambiente desarrollo | Juan Morales | 0 | 8h | 100%
Sprint | Andres Martinez | 0 | 200h | 100%
Sprint | Diego Diaz | 0 | 200h | 100%
Sprint | German Silva | 0 | 200h | 100%
Sprint | Juan Morales | 0 | 200h | 100%
Sprint | Julian Herrera | 0 | 200h | 100%
Avance del proyecto | Andres Martinez | 0 | 168h | 100%
Avance del proyecto | Diego Diaz | 0 | 168h | 100%
Avance del proyecto | German Silva | 0 | 168h | 100%
Avance del proyecto | Juan Morales | 0 | 168h | 100%
Avance del proyecto | Julian Herrera | 0 | 168h | 100%
Realizar el control integrado de cambios | Andres Martinez | 0 | 168h | 100%
Realizar el control integrado de cambios | Diego Diaz | 0 | 168h | 100%
Realizar el control integrado de cambios | German Silva | 0 | 168h | 100%
Realizar el control integrado de cambios | Juan Morales | 0 | 168h | 100%
Realizar el control integrado de cambios | Julian Herrera | 0 | 168h | 100%
Cierre | Andres Martinez | 0 | 8h | 100%
Cierre | Diego Diaz | 0 | 8h | 100%
Cierre | German Silva | 0 | 8h | 100%
Cierre | Juan Morales | 0 | 8h | 100%
Cierre | Julian Herrera | 0 | 8h | 100%